## Cronograma
PawQRS - Cronograma del proyecto
Inicio del proyecto: 19 de agosto de 2026 ¦ Entrega 1: 18 de septiembre de 2026 ¦ Entrega final: semana 15 ¦ Sustentación: semana 16
Actividad | S4 17-21 Ago | S5 24-28 Ago | S6 31 Ago-4 Sep | S7 7-11 Sep | S8 14-18 Sep | S9 21-25 Sep | S10 28 Sep-2 Oct | S11 5-9 Oct | S12 12-16 Oct | S13 19-23 Oct | S14 26-30 Oct | S15 2-6 Nov | S16 9-13 Nov | Observaciones
Conformación y organización del equipo | X
Revisión del enunciado | X | X
Definición del nombre e identidad de PawQRS | X | X
Organización del repositorio GitHub |  | X | X
Reporte de visión |  |  | X | X
Especificación de requisitos |  |  | X | X | X
Plan del proyecto |  |  |  | X | X
PRIMERA ENTREGA |  |  |  |  | X | [8 empty] | Puntos 1 al 7. Fecha prevista: viernes 18 de septiembre de 2026.
Diseño de la estructura del programa | [5 empty] | X | X
Desarrollo de validaciones | [5 empty] | X | X | X
Desarrollo del registro de PQRS | [6 empty] | X | X
Manejo de archivos planos | [7 empty] | X | X
Consulta y actualización de estados | [8 empty] | X | X
Generación del comprobante de radicación | [8 empty] | X | X
Desarrollo de estadísticas | [9 empty] | X | X
Integración de módulos | [10 empty] | X | X
Pruebas y corrección de errores | [10 empty] | X | X
Manual y documentación final | [10 empty] | X | X
ENTREGA FINAL | [11 empty] | X |  | Entrega completa del proyecto durante la semana 15.
Preparación de sustentación | [11 empty] | X | X
SUSTENTACIÓN | [12 empty] | X | Sustentación del software durante la semana 16.

## Gantt
PawQRS - Diagrama de Gantt
Actividad | Inicio | Fin | S4 17-21 Ago | S5 24-28 Ago | S6 31 Ago-4 Sep | S7 7-11 Sep | S8 14-18 Sep | S9 21-25 Sep | S10 28 Sep-2 Oct | S11 5-9 Oct | S12 12-16 Oct | S13 19-23 Oct | S14 26-30 Oct | S15 2-6 Nov | S16 9-13 Nov
Conformación y organización del equipo | 2026-08-19 | 2026-08-21 | ■
Revisión del enunciado | 2026-08-19 | 2026-08-28 | ■ | ■
Definición del nombre e identidad de PawQRS | 2026-08-19 | 2026-08-28 | ■ | ■
Organización del repositorio GitHub | 2026-08-24 | 2026-09-04 |  | ■ | ■
Reporte de visión | 2026-08-31 | 2026-09-11 |  |  | ■ | ■
Especificación de requisitos | 2026-08-31 | 2026-09-18 |  |  | ■ | ■ | ■
Plan del proyecto | 2026-09-07 | 2026-09-18 |  |  |  | ■ | ■
PRIMERA ENTREGA | 2026-09-18 | 2026-09-18 |  |  |  |  | ◆
Diseño de la estructura del programa | 2026-09-21 | 2026-10-02 | [5 empty] | ■ | ■
Desarrollo de validaciones | 2026-09-21 | 2026-10-09 | [5 empty] | ■ | ■ | ■
Desarrollo del registro de PQRS | 2026-09-28 | 2026-10-09 | [6 empty] | ■ | ■
Manejo de archivos planos | 2026-10-05 | 2026-10-16 | [7 empty] | ■ | ■
Consulta y actualización de estados | 2026-10-12 | 2026-10-23 | [8 empty] | ■ | ■
Generación del comprobante de radicación | 2026-10-12 | 2026-10-23 | [8 empty] | ■ | ■
Desarrollo de estadísticas | 2026-10-19 | 2026-10-30 | [9 empty] | ■ | ■
Integración de módulos | 2026-10-26 | 2026-11-06 | [10 empty] | ■ | ■
Pruebas y corrección de errores | 2026-10-26 | 2026-11-06 | [10 empty] | ■ | ■
Manual y documentación final | 2026-10-26 | 2026-11-06 | [10 empty] | ■ | ■
ENTREGA FINAL | 2026-11-06 | 2026-11-06 | [11 empty] | ◆
Preparación de sustentación | 2026-11-02 | 2026-11-13 | [11 empty] | ■ | ■
SUSTENTACIÓN | 2026-11-09 | 2026-11-13 | [12 empty] | ◆
Leyenda | ■ Actividad | ◆ Hito